九华山地质公园办2018年度工作总结

2015年12月27日，九华山以1分之差落选于原国土资源部世界地质公园申报资格专家评审会。2017年6月5日，原国土资源部下发了《关于递补九华山地质公园申报2018年度联合国教科文组织世界地质公园的函》（国土资环〔2017〕49号），九华山地质公园递补作为2018年度中国向联合国教科文组织报送的世界地质公园候选单位。按照《教科文组织世界地质公园操作指南》和《教科文组织世界地质公园宣传册》要求，九华山党工委管委会高度重视，立即成立了九华山地质公园申报世界地质公园工作领导小组，全力推进申报工作。2018年度要在上年工作成果的基础上再接再励，倒排时间表，全力确保出色完成创世迎检各项工作。

一、加强领导科学调度，规范运作攻坚克难

在领导小组的高度重视和坚强领导下，申报工作办公室全力投入申报、迎检等工作。

1、建立申报工作周例会制度。每周一由分管领导组织召开周例会，汇报梳理上周工作情况，部署本周工作，研究解决难点问题。科学调度申报工作，攻坚克难，负重前行。

2、规范实施项目建设。严格执行招投标规定，30万元以下的项目邀请招标，30万以上项目公开招标。完成《九华山申报世界地质公园材料编制》《九华山国家地质公园科普建设与可持续发展研究》《九华山国家地质公园公众科普教育研究项目》《九华山申报世界地质公园博物馆、科普等场馆升级改造、展品采购及相关服务》4个大项目招标和《申报迎检氛围营造》《景点景物解说牌》《地质公园吉祥物和纪念品开发》等项目邀请招标工作。实行建设采购类项目先财务审计公司预算、竣工后决算审价的运作模式，杜绝人为因素影响。发生招标定价额1332万元，比预算节约创建费用700万元。

二、大力开展科普科研，丰富Ａ表资料档案

为丰富评估Ａ表资料档案，申报团队坚持两手抓、两手硬，一手抓科普活动的开展，一手抓科学研究的深入推进。

1、科普活动精彩纷呈。自申报世界地质公园以来，申报团队一是开展了九华山地质公园校园行——进河南理工大学、中国地质大学（武汉）、安徽理工大学、皖西学院、北京101中学、青阳四中等院校，开展科普讲座，并由脚爬客网站、九华山地质公园网、微信公众号等进行同步直播、跟帖等，极大地提高了九华山的知名度和影响力。二是开展地质公园进社区活动。如发放倡议书、送春联、随手拍摄影大赛、大手拉小手百米长卷亲子绘画等，提高了居民、游客对九华山地质公园的认知度、认可度和参与意识，普及了地质公园知识。三是“世界地球日”进九华山中心学校开展科普讲座、征文比赛、赠送科普读物等系列活动。四是组织参加“最美地球印记”地质公园摄影大赛，大力宣传九华山地质资源和自然生态美。五是开展九华山地质公园科普志愿者招募和大学生暑期社会实践活动。

2、地质科研成果丰硕。完成九华山地质遗迹资源科普潜力评价研究、九华山地质公园植物多样性调查报告、九华山地域文化与地质地貌关系研究报告等论文3篇;完成《安徽九华山地区花岗岩类岩石成因及侵位机制研究》项目论文一篇《Halogen geochemistry of I- and A-type granites from Jiuhuashan region (South China): Insights into the elevated fluorine in A-type granite》（中国华南九华山地区Ⅰ型和A型花岗岩卤素地球化学特征：对A型花岗岩中氟含量升高的认识），文章发表在国际期刊《Chemical Geology》（地球化学，影响因子: 3.347）上并被SCI（自然科学领域基础理论学科方面重要期刊文摘索引数据库）收录。

3、收集到关于九华山的文献152 篇，其中关于地质的文章30篇、关于人文的文章13篇、关于旅游开发的文章37篇、关于自然生态的文章23篇，另有硕博士论文49篇。经打印社打印出书103本。

4、开好国际研讨会。为彰显九华山地质资源与佛教文化融合发展的独特亮点，3月28～30日，亚太地质公园网络《地质景观与文化融合发展》国际研讨会在九华山成功召开。会议发布了11份主题报告，在国内主流媒体中国国土资源报、新华网、安徽网、池州日报等新闻媒体上报导并被大量转载。会议提炼出“九华山地质景观与文化融合发展国际性模式地”的大会成果。

5、完善A表资料档案。在各部门各单位的大力支持下，完成A表档案盒归档200余盒，新增和搜集档案资料近1000份。

三、大力推进迎检建设，打造一流迎检氛围

为了以一流的成果标准迎接8月13～15日联合国教科文组织专家组现场评估考察，申报团队从严要求、一丝不苟，全力以赴推进申报工作。

1、升级建设地质公园博物馆、九华山学校科普馆等科普场馆。

2、完善标识系统建设，建成国内一流的科学解说系统。标牌信息涵盖中、英、韩解说词，动漫图解，照片，语音二维码，温馨提示等。新建解说牌99块，更新科普长廊5处（56块），新建1处（3块）。

3、完成英文版地质公园申报片和画册（500册）。新编地质公园导游图印制5000册；英文版地质公园科普读物印500本；中、英、韩3种文字的地质公园地质类、文化类、生态类科普宣传折页9种各500份。

4、升级更新地质公园网站和地质遗迹数据库,建立九华山地质公园微信公众号。

5、新增黄山、庐山、龙虎山3家姊妹公园。

6、确定伙伴关系，签订企业、农户、商户、特色种殖养殖业等合作伙伴协议30余份。制作地质公园合作伙伴牌、地质公园荣誉牌等各类25块。

7、加强迎检氛围建设。新建道旗430个、引导牌9块、高炮宣传牌8个、更换广告牌164面、更换公交站台广告牌40块、描漆28处、植物挂牌335个、警示牌21个、增加地质公园LOGO362枚（套）、制作14个地质公园合作伙伴立柱宣传牌、8个地质公园合作伙伴店铺宣传牌、新增横幅4条、新置学生仪器3套、新置报纸架4个等。

四、2019年工作打算

2019年将是九华山获联合国教科文组织批准成为世界地质公园的年份。九华山围绕获批世界地质公园大力开展品牌宣传和建设管理工作。

1、配合九华山世界地质公园获批的东风，举办422世界地球日全国第三届最美地球印记摄影大赛启动仪式，开展丰富多彩的科普活动，邀请相关媒体和业内专家学者参加，大力宣传九华山世界地质公园品牌，联合将九华山“地质公园”概念深度扩散到公众视野，极大地提高九华山地质公园的品牌关注度和知名度，引导掀起九华山地质公园“游赏自然、地质景观，探寻地球奥秘”的新型旅游项目。

2、围绕加强九华山世界地质公园建设工作，充分展示世界地质公园LOGO，增强世界地质公园品牌显示度，更新和完善配套的科学解说系统。

3、加强世界地质公园对外交流合作。

4、加强地质公园进校园、进社区工作，进一步增强地质公园对社区旅游经济的带动作用。

5、进一步完善地质公园管理机制。